## Feuille1
Ex1

Ref	Tâche	Durée	Antériorité			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A		2	-		A
B		3	A		B
C		15	B		C
D		6	B		D
E		4	D		E
F		3	B		F
G		2	EF		G
H		3	GC		H
I		2	GC		I
J		2	I		J
K		1	J		K

Ex2

Tâches	1	1.5	2	2.5	3
A
B
C
D
E
F
G

## Sheet2
Ex2	CF doc text pour infos

Tâches	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5
A
B
C
D
E
F
G